## Sheet1
表1.无锡市存量住宅用地项目清单
单位：公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积
1 | XDG-2016-17号地块 （明丽雅地块） | 无锡富力通达房地产开发有限公司 | 梁溪区，扬名街道 | 梁溪区金城路与南湖大道交叉口东南侧 | 普通商品房 | 12.3392 | 2016-10-18 | 2017-08-30 | 2023-02-23 | 已动工未竣工 | 3.6676
2 | XDG-2016-19号地块 （丽新路（三棉）地块） | 无锡盛建置业有限公司 | 梁溪区，北大街街道 | 梁溪区凤翔路南侧、丽新路西侧 | 普通商品房 | 12.0254 | 2016-12-05 | 2017-12-30 | 2020-12-29 | 已动工未竣工 | 2.2048
3 | XDG-2019-42号地块 （东方王榭南侧地块） | 无锡梁景置业有限公司 | 梁溪区，广益街道 | 梁溪区包张路与锡洲路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 1.3682 | 2019-10-29 | 2020-10-31 | 2023-10-31 | 已动工未竣工 | 0.58821
4 | XDG-2021-2号地块 （中储地块） | 融创房地产集团有限公司 | 梁溪区，广瑞路街道 | 梁溪区江海路与锡沪路交叉口西北侧 | 租赁型商品房 | 3.305 | 2021-05-21 | 2022-05-28 | 2025-05-28 | 已动工未竣工 | 9.565
5 | XDG-2021-2号地块 （中储地块） | 融创房地产集团有限公司 | 梁溪区，广瑞路街道 | 梁溪区江海路与锡沪路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 11.5723 | 2021-05-21 | 2022-05-28 | 2025-05-28 | 已动工未竣工
6 | XDG-2021-29号地块 （光电园会西南侧K1地块） | 无锡锦富信泰置业有限公司 | 梁溪区，山北街道 | 梁溪区社岗路和会西路交叉口东北侧 | 租赁型商品房 | 0.4 | 2021-08-20 | 2022-08-27 | 2025-08-27 | 已动工未竣工 | 4.7892
7 | XDG-2021-29号地块 （光电园会西南侧K1地块） | 无锡锦富信泰置业有限公司 | 梁溪区，山北街道 | 梁溪区社岗路和会西路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 8.2188 | 2021-08-20 | 2022-08-27 | 2025-08-27 | 已动工未竣工
8 | XDG-2021-72号地块 （二泉地块） | 无锡市城南置业有限公司 | 梁溪区，山北街道 | 梁溪区石门路与新惠路交叉口东南侧 | 租赁型商品房 | 1.8 | 2021-11-22 | 2022-11-26 | 2025-11-26 | 已动工未竣工 | 6.532
9 | XDG-2021-72号地块 （二泉地块） | 无锡市城南置业有限公司 | 梁溪区，山北街道 | 梁溪区石门路与新惠路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 8.906 | 2021-11-22 | 2022-11-26 | 2025-11-26 | 已动工未竣工
10 | XDG-2022-27号地块 （食品园20号地块） | 无锡新广珵房地产开发有限公司 | 梁溪区，广益街道 | 梁溪区天鹏西路与通沙路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 2.2365 | 2022-08-12 | 2023-08-19 | 2026-08-19 | 已动工未竣工 | 0.052623
11 | XDG-2022-38号地块 （食品园24号地块） | 无锡新广珵房地产开发有限公司 | 梁溪区，广益街道 | 梁溪区江海路与北兴塘河交叉口东北侧 | 普通商品房 | 4.9673 | 2022-08-12 | 2023-08-19 | 2026-08-19 | 已动工未竣工 | 0.079172
12 | XDG-2022-34号地块 （夹城里AD地块） | 无锡安恒置业有限公司 | 梁溪区，惠山街道 | 梁溪区迎龙路与清扬路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 7.4014 | 2022-08-19 | 2023-08-26 | 2026-08-26 | 已动工未竣工 | 0.12207
13 | XDG-2022-23号地块 （石人桥地块） | 西安嘉鹏房地产开发有限公司,无锡市北塘益民投资发展有限公司 | 梁溪区，通江街道 | 梁溪区锡沪路与通江大道交叉口东北侧 | 普通商品房 | 2.6829 | 2022-09-21 | 2023-09-28 | 2026-09-28 | 已动工未竣工 | 0.18292
14 | XDG-2021-7号地块 （光电园会西南侧K2地块） | 西安嘉鹏房地产开发有限公司,无锡市城南置业有限公司 | 梁溪区，山北街道 | 梁溪区社岗路与会西路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 2.8197 | 2022-09-21 | 2023-09-28 | 2026-09-28 | 已动工未竣工 | 0.23514
15 | XDG-2022-71号地块 （东风木业C地块） | 无锡国盛房产开发有限公司,无锡市北塘益民投资发展有限公司 | 梁溪区，黄巷街道 | 梁溪区全丰路与江海路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 2.2196 | 2022-11-15 | 2023-11-18 | 2026-11-18 | 已动工未竣工 | 0.052855
16 | XDG-2022-80号地块 （食品园33号地块） | 无锡绿颖置业有限公司,无锡益广辉建设发展有限公司 | 梁溪区，广益街道 | 梁溪区广南路与锡虞路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 4.1475 | 2022-11-15 | 2023-11-18 | 2026-11-18 | 已动工未竣工 | 1.1371
17 | XDG-2021-32号地块 （工业用布厂B地块） | 无锡明朗置业有限公司,无锡市北塘益民投资发展有限公司 | 梁溪区，扬名街道 | 梁溪区南湖大道与芦雅路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 1.6066 | 2022-11-15 | 2023-11-18 | 2025-11-18 | 已动工未竣工 | 0.041796
18 | XDG-2022-24号地块 （民航地块） | 无锡益广辉建设发展有限公司, 无锡市国诚建设开发有限公司 | 梁溪区，广益街道 | 梁溪区广南路与上马墩路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 5.0787 | 2022-12-20 | 2023-12-28 | 2026-12-28 | 已动工未竣工 | 0.169
19 | XDG-2023-6号地块 （公交三场北地块） | 无锡宸扬置业有限公司 | 梁溪区，扬名街道 | 梁溪区太湖大道和红星路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 2.7899 | 2023-05-15 | 2024-05-23 | 2027-05-23 | 已动工未竣工 | 0.13178
20 | XDG-2023-3号地块 （庆丰A地块） | 上海迪雅房地产开发有限公司,梁城美景科技发展（江苏）有限公司 | 梁溪区，北大街街道 | 梁溪区庆丰路和惠勤路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 1.909 | 2023-05-15 | 2024-05-23 | 2026-05-23 | 已动工未竣工 | 0.064992
21 | XDG-2023-2号地块 （惠山古镇三期A地块） | 无锡惠恒置业有限公司 | 梁溪区，惠山街道 | 梁溪区盛岸路与通惠西路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 3.1843 | 2023-05-15 | 2024-05-23 | 2026-05-23 | 已动工未竣工 | 0.67139
22 | XDG-2023-8号地块 （光电园二期C地块） | 无锡国盛房产开发有限公司,梁城美景科技发展（江苏）有限公司 | 梁溪区，山北街道 | 梁溪区会北路与皋桥路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 4.8698 | 2023-06-29 | 2024-07-26 | 2027-07-26 | 已动工未竣工 | 3.3732
23 | XDG-2023-27号地块 （威孚AB地块） | 江苏春丰科城置业有限公司 | 梁溪区，惠山街道 | 梁溪区蓉湖南路与大池路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 3.7666 | 2023-06-29 | 2024-07-25 | 2027-07-25 | 已动工未竣工 | 0.4633
24 | XDG-2023-94号地块 （威孚CD地块） | 江苏春丰欧保置业有限公司 | 梁溪区，惠山街道 | 梁溪区蓉湖南路与大池路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 2.4362 | 2023-12-22 | 2024-12-26 | 2027-12-26 | 已动工未竣工 | 0.40844
25 | XDG-2023-28号地块 （井亭新村地块） | 江苏古运河投资集团有限公司,江苏富赢广置业有限公司 | 梁溪区，清明桥街道 | 梁溪区塘南路与人民东路匝道交叉口东南侧 | 普通商品房 | 3.4117 | 2023-06-29 | 2024-07-14 | 2027-07-14 | 已动工未竣工 | 0.16005
26 | XDG-2023-39号地块 （惠山古镇三期DE地块） | 无锡文旅产业更新发展有限公司,无锡金源锦宸置业有限公司 | 梁溪区，惠山街道 | 梁溪区盛岸路与规划道路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 3.3679 | 2023-08-09 | 2024-08-31 | 2026-08-31 | 已动工未竣工 | 1.6784
27 | XDG-2023-40号地块 （惠山古镇三期F地块） | 无锡文旅产业更新发展有限公司,无锡金源锦宸置业有限公司 | 梁溪区，惠山街道 | 梁溪区规划道路与山东浜交叉口东南侧 | 普通商品房 | 3.4239 | 2023-08-09 | 2025-08-26 | 2027-08-26 | 已动工未竣工 | 3.4239
28 | XDG-2023-41号地块 （华润燃气东北侧地块） | 梁城美景科技发展（江苏）有限公司 | 梁溪区，扬名街道 | 梁溪区智泰路和金石东路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 4.4941 | 2023-08-09 | 2024-08-31 | 2026-08-31 | 已动工未竣工 | 3.1016
29 | XDG-2023-53号地块 （人民路与蓉湖南路交叉口西南侧地块） | 江苏鸿地地产投资有限公司,梁城美景科技发展（江苏）有限公司 | 梁溪区，惠山街道 | 梁溪区人民路与蓉湖南路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 5.8262 | 2023-09-20 | 2024-10-20 | 2027-10-20 | 已动工未竣工 | 1.5294
30 | XDG-2024-13号地块 （谈渡桥地块） | 梁城美景科技发展（江苏）有限公司 | 梁溪区，清名桥街道 | 梁溪区清扬路与新民路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 2.729 | 2024-05-16 | 2025-05-27 | 2028-05-27 | 已动工未竣工 | 2.729
31 | XDG-2023-61号地块 （夹城里B地块） | 梁城美景科技发展（江苏）有限公司 | 梁溪区，惠山街道 | 梁溪区迎龙路与健康路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 2.9712 | 2023-11-15 | 2024-11-17 | 2027-11-17 | 已动工未竣工 | 0.77104
32 | XDG-2024-14号地块 （民主街FH地块） | 盐城海锐置业有限公司 | 梁溪区，北大街街道 | 梁溪区中山路与全昌路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 5.855 | 2024-05-16 | 2025-05-27 | 2028-05-27 | 已动工未竣工 | 0.87665
33 | XDG-2024-32号 （南湖大道公交上盖地块） | 无锡市公共交通集团有限公司,无锡市交通场站建设管理有限公司 | 梁溪区，扬名街道 | 梁溪区南湖大道与规划道路交叉口西北侧 | 普通商品住房用地(二类) | 3.139 | 2024-09-23 | 2025-09-30 | 2028-09-30 | 未动工 | /
34 | XDG-2024-33号 | 无锡市北塘益民投资发展有限公司 | 梁溪区，惠山街道 | 梁溪区运河东路东侧，建业路西侧 | 普通商品住房用地(二类) | 1.5417 | 2024-09-23 | 2025-09-30 | 2028-09-30 | 未动工 | /
35 | XDG-2024-39号 | 无锡科融建设发展有限公司；无锡市北塘益民投资发展有限公司 | 梁溪区，黄巷街道 | 梁溪区刘潭路与全丰路交叉口东南侧 | 普通商品住房用地(二类) | 3.9979 | 2024-10-30 | 2025-11-08 | 2028-11-08 | 未动工 | /
36 | XDG-2024-38号 | 无锡科融建设发展有限公司,无锡市北塘益民投资发展有限公司 | 梁溪区，黄巷街道 | 梁溪区凤宾路与任钱路交叉口西南侧 | 普通商品住房用地(二类) | 2.1692 | 2024-10-30 | 2025-11-08 | 2028-11-08 | 未动工 | /
37 | XDG-2024-40号 | 无锡市融腾房地产开发有限公司 | 梁溪区，扬名街道 | 梁溪区南湖大道与梁东路交叉口西南侧 | 普通商品住房用地(二类) | 1.8317 | 2024-11-29 | 2025-12-10 | 2028-12-10 | 已动工未竣工 | 1.83
38 | XDG-2024-46号 | 无锡市北塘益民投资发展有限公司 | 梁溪区，扬名街道 | 梁溪区永丰路与红星桥南匝道交叉口东南侧 | 普通商品住房用地(二类) | 1.5045 | 2024-11-29 | 2025-12-10 | 2028-12-10 | 未动工 | /
39 | XDG-2024-41号 | 江苏鸿地地产投资有限公司,无锡市清名桥古运河文化旅游发展有限公司 | 梁溪区，崇安寺街道 | 梁溪区新生路与崇宁路交叉口东北侧 | 普通商品住房用地(二类) | 1.8503 | 2024-12-13 | 2026-03-13 | 2029-03-13 | 已动工未竣工 | 1.85
40 | XDG-2024-73号 | 无锡市锡沪益居发展集团有限公司 | 梁溪区，广益街道 | 梁溪区丁村一支路与丁村二支路交叉口西侧 | 普通商品住房用地(二类) | 4.2822 | 2024-12-26 | 2026-01-07 | 2029-01-07 | 未动工 | /
41 | XDG-2024-87号 | 梁城美景科技发展（江苏）有限公司 | 梁溪区，崇安寺街道 | 梁溪区健康路与人民路交叉口西南侧 | 普通商品住房用地(二类) | 1.2196 | 2024-12-26 | 2026-12-26 | 2029-12-26 | 未动工 | /
42 | XDG-2024-79号 | 无锡市锡沪益居发展集团有限公司 | 梁溪区，广益街道 | 梁溪区江海东路与锡沪路交叉口东北侧 | 普通商品住房用地(二类) | 1.954 | 2024-12-26 | 2026-06-26 | 2029-06-26 | 未动工 | /
43 | XDG-2024-88号 | 无锡市锡沪益居发展集团有限公司 | 梁溪区，广益街道 | 梁溪区广瑞路与丁村一支路交叉口西南侧 | 用于安置的商品住房用地(二类) | 2.4206 | 2024-12-26 | 2026-01-07 | 2029-01-07 | 未动工 | /
44 | XDG-2025-10号 | 无锡市锡沪益居发展集团有限公司,无锡锦旭联辉工程咨询有限公司 | 梁溪区，广益街道 | 梁溪区广瑞路与规划道路交叉口东北侧 | 普通商品住房用地(二类) | 0.99915 | 2025-06-16 | 2026-12-16 | 2029-12-16 | 未动工 | /
45 | XDG-2016-26号地块（玺悦珑庭小区） | 光明房地产集团股份有限公司 | 锡山区东亭街道 | 锡山区东亭街道东亭路与春新路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 4.236 | 2018-05-14 | 2019-02-14 | 2021-08-14 | 已动工未竣工 | 0
46 | XDG-2009-99号地块（绿地乐和城小区） | 上海绿地集团无锡置业有限公司 | 锡山区东亭街道 | 锡山区太湖大道南、东亭路西 | 普通商品房 | 25.89 | 2010-02-22 | 2011-05-15 | 2021-12-30 | 已动工未竣工 | 0
47 | XDG-2016-27号地块（恒大观澜府小区） | 恒大地产集团南京置业有限公司 | 锡山区东北塘街道 | 锡山区东北塘芙蓉四路与东亭路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 17.313 | 2017-04-07 | 2018-01-07 | 2021-01-07 | 已动工未竣工 | 6.165
48 | XDG-2018-17号地块 | 无锡海智置业有限公司 | 锡东新城商务区 | 锡东新城商务区新华路西、兴越路北地块 | 普通商品房 | 17.9628 | 2018-10-17 | 2019-07-17 | 2024-09-17 | 已动工未竣工 | 0
49 | XDG-2021-17号地块 | 江西凯拓置业有限公司 | 锡山区东港镇 | 锡山区东港镇银杏西路南、联群路西 | 公共租赁住房 | 0.29 | 2021-05-25 | 2022-03-03 | 2025-03-03 | 已动工未竣工 | 0.29
50 | XDG-2021-17号地块 | 江西凯拓置业有限公司 | 锡山区东港镇 | 锡山区东港镇银杏西路南、联群路西 | 普通商品房 | 4.7832 | 2021-05-25 | 2022-03-03 | 2025-03-03 | 已动工未竣工 | 4.78
51 | XDG-2021-34号地块 | 金融街重庆融拓置业有限公司 | 锡东新城商务区 | 锡山区锡东新城商务区锡沪路北、春风北路西 | 普通商品房 | 6.6209 | 2021-08-19 | 2022-05-30 | 2025-05-30 | 已动工未竣工 | 0
52 | XDG-2021-35号地块 | 无锡和居投资发展有限公司 | 锡山区鹅湖镇 | 锡山区鹅湖镇新杨路东、衡芳路北 | 普通商品房 | 7.4489 | 2021-08-23 | 2022-06-01 | 2025-06-01 | 已动工未竣工 | 3.7
53 | XDG-2021-36号地块 | 温州市梁安置业有限公司 | 锡山区锡北镇 | 锡山区锡北镇泾声路南、政丰路西 | 普通商品房 | 7.7181 | 2021-08-23 | 2022-06-01 | 2025-06-01 | 已动工未竣工 | 4.87
54 | XDG-2021-44号地块 | 镇江美的房地产发展有限公司 | 锡山区东亭街道 | 锡山区东亭街道华夏路东、九里河北 | 普通商品房 | 7.1522 | 2021-08-30 | 2022-06-08 | 2025-06-08 | 已动工未竣工 | 2.01
55 | XDG-2020-73号地块 | 华润置地(常州)有限公司 | 锡东新城商务区 | 锡东新城商务区山河路北、新韵北路西 | 普通商品房 | 15.7337 | 2021-06-02 | 2022-03-11 | 2025-03-11 | 已动工未竣工 | 7.8
56 | XDG-2021-74号地块 | 无锡恒创城镇化建设发展有限公司 | 锡东新城商务区 | 锡东新城商务区东翔路与站八路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 8.0094 | 2021-11-22 | 2022-09-01 | 2025-09-01 | 已动工未竣工 | 4.2
57 | XDG-2021-66号地块 | 无锡和居投资发展有限公司 | 锡山区羊尖镇 | 锡山区羊尖镇锡沪路北、羊严路西 | 普通商品房 | 4.6326 | 2021-11-22 | 2022-08-22 | 2025-08-22 | 已动工未竣工 | 4.6326
58 | XDG-2021-73号地块 | 无锡和居投资发展有限公司 | 锡山经济技术开发区 | 锡山经济技术开发区锡沪路南、联福路西 | 普通商品房 | 14.3998 | 2021-11-22 | 2022-08-22 | 2025-08-22 | 已动工未竣工 | 10.67
59 | XDG-2022-4号地块 | 无锡古运河新港投资有限公司 | 锡山区东北塘街道 | 锡山区东北塘街道锦旺路与芙蓉四路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 6.0615 | 2022-05-27 | 2023-03-09 | 2026-03-09 | 已动工未竣工 | 2.3
60 | XDG-2022-48号地块 | 无锡红 豆置业有限公司 | 锡东新城商务区 | 锡东新城商务区东翔路与规划道路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 7.7 | 2022-08-12 | 2023-05-23 | 2026-05-23 | 已动工未竣工 | 6.88
61 | XDG-2022-35号地块 | 无锡红 豆置业有限公司 | 锡山经济技术开发区 | 锡山经济技术开发区锡虞路南、春笋西路东 | 普通商品房 | 17.0508 | 2022-08-12 | 2023-08-23 | 2026-08-23 | 未动工 | /
62 | XDG-2022-56号地块 | 无锡兰亭置业投资有限公司 | 锡东新城商务区 | 锡东新城商务区吼山南路东、弘业东路北 | 普通商品房 | 5.5583 | 2022-09-20 | 2023-09-29 | 2026-09-29 | 未动工 | /
63 | XDG-2022-5号地块 | 无锡润锡置业有限公司 | 锡山区东港镇 | 锡山区银杏西路与联群路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 5.8405 | 2022-11-15 | 2023-11-24 | 2026-11-24 | 未动工 | /
64 | XDG-2022-51号地块 | 无锡兰亭置业投资有限公司 | 锡东新城商务区 | 锡东新城商务区大成路与鑫安南路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 10.6055 | 2022-11-15 | 2023-11-24 | 2026-11-24 | 未动工 | /
65 | 无锡市锡东新城商务区春光苑三期安置房新建工程 | 无锡锡东新城建设发展有限公司 | 锡东新城商务区 | 锡山区安镇街道盛源北路西、经一路北 | 经济适用住房 | 3.0537 | 2022-11-18 | 2023-08-31 | 2025-08-29 | 已动工未竣工 | 0
66 | 宛山湖花苑东经济适用房新建工程 | 无锡市锡山区羊尖镇人民政府 | 锡山区羊尖镇 | 羊尖镇东园二路南、蠡河港路西 | 经济适用住房 | 3.3798 | 2022-12-08 | 2023-09-29 | 2025-09-30 | 已动工未竣工 | 0
67 | 龙湖北地块经济适用房新建工程 | 无锡美晨新农村投资发展有限公司 | 锡山区羊尖镇 | 羊尖镇廊下路西、东陈路北 | 经济适用住房 | 5.105 | 2022-12-08 | 2023-09-29 | 2025-09-30 | 已动工未竣工 | 0
68 | XDG-2022-90号地块 | 浙江隐轩置业有限公司 | 锡东新城商务区 | 锡东新城商务区盛源南路西、恒春路北 | 普通商品房 | 7.6281 | 2022-12-15 | 2024-01-20 | 2027-01-20 | 未动工 | /
69 | XDG-2022-96号地块 | 无锡和居投资发展有限公司 | 锡山区东亭街道 | 锡山区东亭街道华夏北路西、老兴塘河北 | 普通商品房 | 9.52 | 2022-12-15 | 2023-12-26 | 2026-12-26 | 未动工 | /
70 | XDG-2022-97号地块 | 无锡和居投资发展有限公司 | 锡山区东亭街道 | 锡山区东亭街道友谊路东、二泉东路北 | 普通商品房 | 9.0306 | 2022-12-15 | 2023-12-26 | 2026-12-26 | 已动工未竣工 | 7.68
71 | 锡沙路南、兴港路西地块 | 无锡东居置业有限公司 | 锡山区东港镇 | 锡山区东港镇锡沙路与兴港路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 3.1132 | 2023-06-13 | 2024-06-23 | 2027-06-23 | 未动工 | /
72 | 华夏北路与春联路交叉口东南侧地块 | 无锡润锡置业有限公司 | 锡山区东亭街道 | 锡山区东亭街道华夏北路东、春联路南 | 普通商品房 | 4.9448 | 2023-07-20 | 2024-07-31 | 2027-07-31 | 未动工 | /
73 | 泉星路与润泉河交叉口东南侧地块 | 无锡泾居置业有限公司 | 锡山区锡北镇 | 锡山区锡北镇泉星路南侧、润泉河东侧 | 普通商品房 | 2.4632 | 2023-07-20 | 2024-07-31 | 2027-07-31 | 未动工 | /
74 | 锡甘路东、新园路北地块 | 无锡美锡置业有限公司 | 锡山区鹅湖镇 | 锡山区鹅湖镇锡甘路东、新园路北 | 普通商品房 | 3.908 | 2023-08-30 | 2024-09-08 | 2027-09-08 | 未动工 | /
75 | 联福路与厚丰路交叉口东北侧地块 （XDG-2023-54号） | 无锡宛裕置业有限公司 | 锡山经济技术开发区 | 锡山区厚桥街道联福路与厚丰路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 7.7242 | 2023-10-17 | 2024-10-26 | 2027-10-26 | 未动工 | /
76 | XDG-2023-55号地块 | 无锡市华盛置业有限公司 | 锡山区东北塘街道 | 锡山区东北塘街道东亭路与锡沙路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 1.6655 | 2023-11-15 | 2024-11-24 | 2027-11-24 | 已动工未竣工 | 0
77 | XDG-2023-69号地块 | 无锡美居置业有限公司 | 锡山区羊尖镇 | 锡山区羊尖镇新羊大道与界泾路交叉东北侧 | 普通商品房 | 7.7582 | 2023-11-15 | 2024-11-24 | 2027-11-24 | 未动工 | /
78 | XDG-2023-68号地块 | 无锡恒聚源投资发展有限公司 | 锡东新城商务区 | 锡东新城商务区东安路与山河路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 7.7593 | 2023-11-15 | 2024-11-24 | 2027-11-24 | 未动工 | /
79 | 尚义路西、新园路北地块(市收储4号地块) | 无锡顺泰置业有限公司 | 锡山区鹅湖镇 | 锡山区鹅湖镇尚义路西侧、新园路北侧 | 普通商品房 | 4.0955 | 2023-12-18 | 2024-12-27 | 2027-12-27 | 未动工 | /
80 | XDG-2023-86号地块 | 无锡市恒居置业有限公司 | 锡山区东亭街道 | 锡山区东亭街道东亭南路与太湖大道交叉口东南侧 | 普通商品房 | 3.6481 | 2023-12-22 | 2025-01-05 | 2028-01-05 | 未动工 | /
81 | 东蕾苑二期经济适用房新建工程 | 无锡市锡山区人民政府东北塘街道办事处 | 锡山区东北塘街道 | 锡山区锦阳路以北、东亭北路以西 | 经济适用住房 | 4.3689 | 2022-10-31 | 2023-07-31 | 2025-07-31 | 已动工未竣工 | 0
82 | XDG-2023-87号地块 | 无锡宛晟置业有限公司 | 锡山区厚桥街道 | 锡山区厚桥街道厚丰路和长吉路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 4.3895 | 2024-01-05 | 2025-01-16 | 2028-01-16 | 未动工 | /
83 | XDG-2023-89号地块 | 无锡港居置业有限公司 | 锡山区东港镇 | 东港镇东港大道与联群路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 5.5545 | 2024-01-05 | 2025-01-16 | 2028-01-16 | 未动工 | /
84 | XDG-2023-88号地块 | 无锡恒聚源投资发展有限公司 | 锡东新城商务区 | 锡东新城商务区锡东大道与鑫安商贸城路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 1.9975 | 2024-01-05 | 2025-01-16 | 2028-01-16 | 未动工 | /
85 | 甘露保障性租赁住房新建项目 | 无锡金荡实业投资有限公司 | 锡山区鹅湖镇 | 鹅湖镇甘虞路东、月溪路南 | 公共租赁房 | 0.8998 | 2024-01-22 | 2024-10-23 | 2026-10-23 | 未动工 | /
86 | 东港镇杨树下地块经济适用房项目(南地块) | 无锡东港城镇建设发展有限公司 | 锡山区东港镇 | 东港镇规划莲花路东侧，怀仁路西侧，规划阳光西路南侧，规划唐巷路北侧 | 经济适用住房 | 3.22 | 2024-01-22 | 2024-10-31 | 2026-10-30 | 已动工未竣工 | 0
87 | 东港镇杨树下地块经济适用房项目(北地块) | 无锡东港城镇建设发展有限公司 | 锡山区东港镇 | 东港镇规划莲花路东侧，怀仁路西侧，锦湖路南侧，规划阳光西路北侧 | 经济适用住房 | 5.95 | 2024-01-22 | 2024-10-31 | 2027-10-29 | 已动工未竣工 | 0
88 | XDG-2024-2号 | 无锡和金置业有限公司 | 锡山区东亭街道 | 锡山区东亭街道春联路与规划道路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 9.4808 | 2024-09-23 | 2026-09-23 | 2029-09-23 | 未动工 | /
89 | XDG-2024-23号 | 无锡宛湖望山置业有限公司 | 锡山经济技术开发区 | 锡山经济技术开发区联福路与大成路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 9.7248 | 2024-09-23 | 2026-09-23 | 2029-09-23 | 未动工 | /
90 | XDG-2024-36地块 | 无锡晟塘置业发展有限公司 | 锡山区东北塘街道 | 锡山区东亭路与芙蓉四路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 4.7633 | 2024-10-30 | 2026-10-30 | 2029-10-30 | 未动工 | /
91 | XDG-2024-35地块 | 无锡瑞居投资发展有限公司 | 锡东新城商务区 | 锡东新城商务区鑫安路与锡沪路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 2.4757 | 2024-10-30 | 2026-10-30 | 2029-10-30 | 未动工 | /
92 | XDG-2024-49号地块 | 无锡瑞居投资发展有限公司 | 锡东新城商务区 | 锡东新城商务区新华路与文景路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 7.8687 | 2024-12-11 | 2026-12-11 | 2029-12-11 | 未动工 | /
93 | XDG-2024-50地块 | 无锡和居投资发展有限公司 | 锡山区鹅湖镇 | 锡山区新园路与规划道路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 8.0383 | 2024-12-11 | 2026-12-11 | 2029-12-11 | 未动工 | /
94 | XDG-2024-52地块 | 无锡宛湖投资发展有限公司 | 锡山经济技术开发区 | 锡山经济技术开发区东盛路与锡沪路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 3.2493 | 2024-12-11 | 2026-12-11 | 2029-12-11 | 未动工 | /
95 | XDG-2024-65地块 | 徐州金丰房地产发展有限公司 | 锡山区锡北镇 | 锡山区振达路与长八路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 3.6095 | 2024-12-13 | 2026-12-13 | 2029-12-13 | 已动工未竣工 | 0
96 | XDG-2024-61地块 | 无锡和居投资发展有限公司 | 锡山区东港镇 | 锡山区东港镇东升路与老锡沙路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 5.6497 | 2024-12-25 | 2026-12-25 | 2029-12-25 | 未动工 | /
97 | XDG-2024-58地块 | 无锡宛湖投资发展有限公司 | 锡山经济技术开发区 | 锡山经济技术开发区春笋北路与春鑫路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 3.0234 | 2024-12-25 | 2026-12-25 | 2029-12-25 | 未动工 | /
98 | XDG-2024-77号 | 无锡和居投资发展有限公司 | 锡山区锡北镇 | 规划道路与浒塘联河交叉口东北侧 | 普通商品房 | 7.7151 | 2024-12-26 | 2026-12-26 | 2029-12-26 | 未动工 | /
99 | XDG-2024-83号 | 无锡宛湖投资发展有限公司 | 锡山经济技术开发区 | 锡山经济技术开发区春晖路与许巷路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 7.9007 | 2024-12-26 | 2026-12-26 | 2029-12-26 | 未动工 | /
100 | XDG-2024-59号 | 无锡和居投资发展有限公司 | 锡山区东亭街道 | 东亭街道春潮东路与通云路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 7.2281 | 2024-12-26 | 2026-12-26 | 2029-12-26 | 未动工 | /
101 | XDG-2024-101号 | 无锡宛晖产业投资发展有限公司 | 锡山经济技术开发区 | 锡山经济技术开发区联福路与厚嵩路交叉口西北侧 | 普通商品房（城镇社区服务设施用地） | 1.3004 | 2025-02-17 | 2027-02-17 | 2029-02-17 | 未动工 | /
102 | XDG-2025-15号地块 | 无锡欣港置业投资有限公司 | 锡山区东港镇 | 锡山区东港镇锦湖路与联群路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 2.0804 | 2025-08-21 | 2027-08-21 | 2030-08-21 | 未动工 | /
103 | XDG-2025-16号地块 | 无锡云瑞置业有限公司 | 锡山经济技术开发区 | 锡山经济技术开发区友谊路与春晖路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 4.5973 | 2025-08-21 | 2027-08-21 | 2030-08-21 | 未动工 | /
104 | XDG-2025-27号地块 | 无锡宜居投资发展有限公司 | 翠屏山旅游度假区 | 翠屏山旅游度假区东翔路与润锡中路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 7.3712 | 2025-09-10 | 2027-09-10 | 2030-09-10 | 未动工 | /
105 | 韵月华苑 | 无锡雪浪长广置业有限公司 | 滨湖区，雪浪街道 | 滨湖区雪浪街道五湖大道与和风路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 2.8845 | 2019-12-11 | 2020-12-20 | 2023-12-20 | 已动工未竣工 | 0
106 | XDG-2022-77清源路与望溪路交叉口东南侧地块 | 无锡城旭置业有限公司 | 滨湖区，雪浪街道 | 滨湖区清源路与望溪路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 6.6448 | 2022-12-20 | 2025-10-31 | 2028-10-31 | 未动工 | /
107 | XDG-2022-98蠡湖大道与震泽路交叉口东南侧地块 | 无锡雪浪嘉泽置业有限公司 | 滨湖区，雪浪街道 | 滨湖区蠡湖大道与震泽路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 4.0027 | 2022-12-20 | 2025-10-31 | 2028-10-31 | 未动工 | /
108 | XDG-2023-23湖滨路与唐巷路交叉口西南侧地块 | 无锡市金穗房地产开发有限公司 | 滨湖区，河埒街道 | 滨湖区湖滨路与唐巷路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 1.3839 | 2023-07-20 | 2026-06-20 | 2029-06-20 | 未动工 | /
109 | XDG-2023-30胡安路与安泰路交叉口西北侧地块 | 无锡胡山房产开发有限公司 | 滨湖区，胡埭镇 | 滨湖区胡安路与安泰路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 8.2756 | 2023-08-30 | 2026-07-15 | 2029-07-15 | 未动工 | /
110 | XDG-2023-52孙蒋路与仙蠡路交叉口东北侧地块 | 无锡城欣置业有限公司 | 滨湖区，河埒街道 | 滨湖区孙蒋路与仙蠡路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 3.1387 | 2023-10-17 | 2024-10-26 | 2027-10-26 | 未动工 | /
111 | XDG-2023-51梁清路与孙蒋路交叉口东南侧地块 | 无锡城开融兴置业有限公司 | 滨湖区，河埒街道 | 滨湖区梁清路与孙蒋路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 3.3605 | 2023-10-17 | 2024-10-26 | 2027-10-26 | 已动工未竣工 | 3.36
112 | XDG-2023-60丁巷路与梅北路交叉口东北侧地块 | 无锡城开融泰置业有限公司 | 滨湖区，荣巷街道 | 滨湖区丁巷路与梅北路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 5.9742 | 2023-11-15 | 2024-11-24 | 2027-11-24 | 未动工 | /
113 | XDG-2023-84蠡湖大道与金城西路交叉口东北侧地块 | 无锡市蠡锦置业有限公司 | 滨湖区，蠡湖街道 | 滨湖区蠡湖大道与金城西路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 0.65333 | 2024-01-05 | 2025-01-16 | 2028-01-16 | 未动工 | /
114 | XDG-2023-93运河西路与梁溪路交叉口西南侧地块 | 无锡城湾置业有限公司 | 滨湖区，河埒街道 | 滨湖区运河西路与梁溪路交叉口西南侧 | 普通商品住房 | 3.2482 | 2024-05-16 | 2025-05-27 | 2028-05-27 | 未动工 | /
115 | XDG-2024-34和风路与万顺道与交叉口西南侧地块 | 无锡山水嘉泰置业有限公司 | 滨湖区，雪浪街道 | 滨湖区和风路与万顺道与交叉口西南侧 | 普通商品住房（二类） | 1.3428 | 2024-10-30 | 2026-10-30 | 2029-10-30 | 已动工未竣工 | 1.3428
116 | XDG-2024-53青祁路与梁溪路交叉口东北侧地块 | 无锡城源置业有限公司 | 滨湖区，河埒街道 | 滨湖区青祁路与梁溪路交叉口东北侧 | 普通商品住房（二类） | 2.9092 | 2024-12-05 | 2026-12-05 | 2029-12-05 | 未动工 | /
117 | XDG-2024-54胡埭路与民盛路交叉口东北侧A地块 | 无锡胡强房产开发有限公司（新公司签合同） | 滨湖区，胡埭镇 | 滨湖区胡埭路与民盛路交叉口东北侧 | 普通商品住房（二类） | 4.9268 | 2024-12-05 | 2026-12-05 | 2029-12-05 | 未动工 | /
118 | XDG-2024-51南湖中路与安南路交叉口东南侧地块 | 无锡山水嘉朗置业有限公司（新公司签合同） | 滨湖区，雪浪街道 | 滨湖区南湖中路与安南路交叉口东南侧 | 普通商品住房（二类） | 2.3497 | 2024-12-05 | 2026-12-05 | 2029-12-05 | 未动工 | /
119 | XDG-2024-57陆马公路以东、规划道路以北地块 | 无锡碧波置业有限公司（新公司签合同） | 滨湖区，马山街道 | 滨湖区陆马公路东侧、规划道路北侧 | 普通商品住房（二类） | 4.7426 | 2024-12-12 | 2026-12-12 | 2029-12-12 | 未动工 | /
120 | XDG-2024-67孙蒋路与梁溪路交叉口西北侧地块 | 无锡城海置业有限公司 | 滨湖区，河埒街道 | 滨湖区孙蒋路与梁溪路交叉口西北侧 | 普通商品住房（二类） | 4.1016 | 2024-12-12 | 2026-12-12 | 2029-12-12 | 未动工 | /
121 | XDG-2024-68望溪路与尚德路交叉口东南侧地块 | 无锡山水嘉望置业有限公司（新公司签合同） | 滨湖区，雪浪街道 | 滨湖区望溪路与尚德路交叉口东南侧 | 普通商品住房（二类） | 2.2485 | 2024-12-12 | 2026-12-12 | 2029-12-12 | 未动工 | /
122 | XDG-2024-106孙蒋路与仙蠡路交叉口东南侧地块 | 无锡城利建设有限公司 | 滨湖区，河埒街道 | 滨湖区孙蒋路与仙蠡路交叉口东南侧 | 普通商品住房（二类） | 1.0872 | 2025-03-03 | 2027-03-03 | 2030-03-03 | 未动工 | /
123 | XDG-2024-103胡埭路与民盛路交叉口东北侧B地块 | 无锡胡安房产开发有限公司 | 滨湖区，胡埭镇 | 滨湖区胡埭路与民盛路交叉口东北侧 | 普通商品住房（二类） | 1.0872 | 2025-05-30 | 2027-05-30 | 2030-05-30 | 未动工 | /
124 | 铂云溪院 | 无锡兴卓置业有限公司 | 滨湖区，雪浪街道 | 滨湖区雪浪街道新八路与南横街交叉口东北侧 | 普通商品房 | 9.0726 | 2020-05-27 | 2021-06-05 | 2024-06-05 | 已动工未竣工 | 0
125 | 安兰诺雅 | 无锡绿坤房产开发有限公司 | 滨湖区，马山街道 | 滨湖区马山街道湖山路与常青路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 13.8206 | 2020-08-19 | 2021-08-28 | 2026-01-09 | 已动工未竣工 | 5.11
126 | 凤屿山河 | 无锡悦茂置业有限公司 | 滨湖区，蠡园街道 | 滨湖区蠡园街道渔港路与听涛路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 10.2511 | 2021-04-08 | 2022-04-19 | 2025-04-19 | 已动工未竣工 | 3.8639
127 | 大浮人才公寓 | 无锡山水慧谷旅游发展有限公司 | 滨湖区，雪浪街道 | 山水西路西侧，漆塘苑南侧 | 公租房 | 1.595 | 2021-11-02 | 2022-11-02 | 2023-11-02 | 已动工未竣工 | 1.6
128 | 胡埭镇花汇苑西侧地块保障性租赁住房 | 无锡国家工业设计园产业集团有限公司 | 滨湖区，蠡园街道 | 滨湖区建筑路以北、蠡园中心小学以东 | 公租房 | 0.45132 | 2021-11-08 | 2022-11-08 | 2023-11-08 | 已动工未竣工 | 0.45
129 | XDG-2021-75观涛路与听涛路交叉口东北侧地块 | 无锡城开融汇置业有限公司 | 滨湖区，蠡园街道 | 滨湖区观涛路与听涛路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 8.2732 | 2021-11-16 | 2022-11-25 | 2025-11-25 | 未动工 | /
130 | 凤起汀兰园 | 无锡市滨湖城市投资发展集团有限公司 | 滨湖区，雪浪街道 | 滨湖区蠡湖大道与震泽路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 3.1864 | 2021-11-16 | 2022-11-25 | 2025-11-25 | 已动工未竣工 | 1.2095
131 | 凤起汀兰园 | 无锡市滨湖城市投资发展集团有限公司 | 滨湖区，雪浪街道 | 滨湖区蠡湖大道与震泽路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 0.8 | 2021-11-16 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 已动工未竣工 | 0.8
132 | 珑映山庄 | 无锡吴都置业发展有限公司 | 滨湖区，雪浪街道 | 滨湖区具区路与山水东路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 6.9412 | 2021-11-16 | 2022-11-25 | 2025-11-25 | 已动工未竣工 | 6.94
133 | XDG-2021-82蠡湖大道与银福路交叉口东南侧地块 | 无锡城开融御置业有限公司 | 滨湖区，蠡湖街道 | 滨湖区蠡湖大道与银福路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 0.95748 | 2021-11-16 | 2022-11-25 | 2024-11-25 | 未动工 | /
134 | 湖山峰影居 | 无锡新湖嘉置业有限公司 | 滨湖区，马山街道 | 滨湖区峰影路与闾江路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 18.4449 | 2022-05-27 | 2023-06-08 | 2026-06-08 | 已动工未竣工 | 18.4449
135 | 和文锦园 | 无锡安泰置业有限公司 | 滨湖区，雪浪街道 | 滨湖区笠泽路与安南路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 7.7128 | 2022-08-12 | 2023-08-23 | 2026-08-23 | 已动工未竣工 | 6.623
136 | 福安状元里 | 无锡胡盛房产开发有限公司 | 滨湖区，胡埭镇 | 滨湖区胡埭路与民盛路交叉口西南侧 | 用于安置的商品房 | 11.202 | 2022-08-12 | 2023-08-23 | 2026-08-23 | 已动工未竣工 | 0
137 | 山湖嘉院 | 无锡安云置业有限公司 | 滨湖区，雪浪街道 | 滨湖区兴阳路与许舍路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 4.4779 | 2022-08-12 | 2023-08-23 | 2026-08-23 | 已动工未竣工 | 0
138 | 西景兰园 | 无锡胡兴房产开发有限公司 | 滨湖区，胡埭镇 | 滨湖区胡埭路与人民东路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 9.9184 | 2022-08-12 | 2023-08-23 | 2026-08-23 | 已动工未竣工 | 5.75
139 | XDG-2022-61具区路与万顺道交叉口西北侧地块 | 江苏无锡市山水望溪房地产有限公司 | 滨湖区，雪浪街道 | 滨湖区具区路与万顺道交叉口西北侧地块 | 普通商品房 | 3.4249 | 2022-09-13 | 2025-09-13 | 2028-09-13 | 未动工 | /
140 | XDG-2022-11震泽路与前杨道交叉口西北侧地块 | 无锡瑞杨置业有限公司 | 滨湖区，雪浪街道 | 滨湖区震泽路与前杨道交叉口西北侧 | 普通商品房 | 0.90583 | 2022-09-21 | 2025-09-18 | 2028-09-18 | 未动工 | /
141 | 锦曜雅园 | 无锡城荣置业有限公司 | 滨湖区，荣巷街道 | 滨湖区梁清路与鸿桥路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 3.6196 | 2022-11-15 | 2023-11-24 | 2026-11-24 | 已动工未竣工 | 0
142 | XDG-2022-58常乐路与湖山路交叉口东南侧地块 | 无锡祥和居置业有限公司 | 滨湖区，马山街道 | 滨湖区常乐路与湖山路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 2.8312 | 2023-06-13 | 2026-04-25 | 2029-04-25 | 未动工 | /
143 | XDG-2017-12号（龙业世家） | 上海绥廖企业管理有限公司 | 新吴区，旺庄街道 | 新吴区长江南路和宅基浜交叉口西南侧 | 其他普通商品住房用地 | 12.221 | 2017-09-04 | 2018-09-04 | 2023-12-10 | 已动工未竣工 | 0
144 | XDG-2020-45号地块（伯渎雅园） | 无锡雅远房地产开发有限公司 | 新吴区，江溪街道 | 无锡市新吴区泰山路与海泰一支路交叉口东北侧 | 普通商品住房 | 8.9647 | 2020-09-24 | 2021-10-10 | 2025-10-10 | 已动工未竣工 | 0
145 | XDG-2020-68号地块（云缦雅庭） | 无锡绿鸿房产开发有限公司 | 新吴区，鸿山街道 | 新吴区锡梅路与沈家桥浜交叉口东南侧地块 | 普通商品住房 | 5.7418 | 2021-05-25 | 2022-06-03 | 2025-06-03 | 已动工未竣工 | 4.7333
146 | XDG-2020-68号地块（未定） |  | 新吴区，鸿山街道 |  | 租赁型商品住房 | 0.35 | 2021-05-25 | 2022-06-03 | 2025-06-03 | 已动工未竣工 | 0
147 | XDG-2021-38（锡典雅筑） | 中信城开（宁波）企业管理有限公司 | 新吴区，硕放街道 | 新吴区薛典路以东、梅村高中空港分校以北 | 普通商品住房 | 12.756 | 2021-08-23 | 2022-09-01 | 2025-09-01 | 已动工未竣工 | 7.7048
148 | XDG-2021-40（滨河景园） | 无锡华锡房地产开发有限公司 | 新吴区，江溪街道 | 新吴区锡兴路与兴泰路交叉口东北侧 | 普通商品住房 | 7.6073 | 2021-08-23 | 2022-09-01 | 2025-09-01 | 已动工未竣工 | 0.66
149 | XDG-2021-70（未定） | 无锡市新发集团有限公司 | 新吴区，江溪街道 | 新吴区纺城大道与锡义路交叉口东南侧 | 普通商品住房 | 6.5168 | 2021-11-22 | 2022-12-01 | 2025-12-01 | 已动工未竣工 | 6.5168
150 | XDG-2022-59号 |  | 新吴区，江溪街道 | 新吴区新光路与春富路交叉口西北侧 | 普通商品住房 | 7.6467 | 2022-09-21 | 2025-08-18 | 2028-08-18 | 未动工 | /
151 | XDG-2022-37号 |  | 新吴区，江溪街道 | 新吴区坊育南路与兴泰路交叉口西北侧 | 普通商品住房 | 6.6249 | 2022-09-29 | 2025-08-18 | 2028-08-18 | 未动工 | /
152 | XDG-2022-36号 |  | 新吴区，鸿山街道 | 新吴区飞凤路与鸿声南路交叉口西北侧 | 普通商品住房 | 11.3189 | 2022-09-29 | 2025-08-18 | 2028-08-18 | 未动工 | /
153 | XDG-2022-17号 | 江苏德惠建设集团有限公司 | 新吴区，梅村街道 | 新吴区312国道以西、梅村高中空港分校以北 | 普通商品住房 | 1.3472 | 2022-08-22 | 2025-08-18 | 2027-08-18 | 未动工 | /
154 | XDG-2022-16号（晋元澜庭） | 无锡梅里古镇建设发展有限公司 | 新吴区，梅村街道 | 新吴区新华路与锡贤路交叉口西北侧 | 普通商品住房 | 10.5645 | 2022-08-23 | 2025-07-31 | 2028-07-31 | 已动工未竣工 | 8.58
155 | XDG-2022-64号 | 无锡市欣旺实业总公司 | 新吴区，旺庄街道 | 新吴区新光路与兴源路交叉口西南侧 | 普通商品住房 | 4.1001 | 2022-11-24 | 2025-10-20 | 2028-10-20 | 未动工 | /
156 | XDG-2022-69号地块 | 无锡市新发中鹰置业有限公司 | 新吴区，新安街道 | 新吴区震泽路与净慧西道交叉口西北侧 | 普通商品住房 | 5.3653 | 2022-11-24 | 2025-10-20 | 2028-10-20 | 未动工 | /
157 | XDG-2022-70号地块(生林花园) | 无锡市新发中鹰黑森林置业有限公司 | 新吴区，新安街道 | 新吴区震泽路与华谊路交叉口东北侧 | 普通商品住房 | 2.6753 | 2022-11-24 | 2023-11-24 | 2026-11-24 | 已动工未竣工 | 1.403
158 | XDG-2022-95号 | 无锡市新毓置业有限公司 | 新吴区，鸿山街道 | 新吴区至德大道与彭祖路交叉口东南侧 | 普通商品住房 | 9.1473 | 2022-12-19 | 2025-10-20 | 2027-10-20 | 未动工 | /
159 | XDG-2022-94号 | 无锡市新屹置业有限公司 | 新吴区，新安街道 | 新吴区清晏路与净慧西道交叉口西南侧 | 普通商品住房 | 4.395 | 2022-12-19 | 2025-02-13 | 2028-02-13 | 已动工未竣工 | 4.395
160 | XDG-2019-65号（龙谦嘉园） | 无锡龙谦实业发展有限公司 | 新吴区，旺庄街道 | 新吴区珠江路以东,新华路两侧 | 普通商品住房 | 5.91 | 2019-12-26 | 2020-07-31 | 2023-09-26 | 已动工未竣工 | 0
161 | XDG-2023-20号 | 苏州隽嘉房地产开发有限公司 | 新吴区，梅村街道 | 新吴区新洲路与锡贤路交叉口东北侧 | 普通商品住房 | 1.8349 | 2023-05-23 | 2026-05-07 | 2029-05-07 | 未动工 | /
162 | 长江路与龙山路交叉口东南侧地块（XDG-2023-37号） | 无锡市新隆置业有限公司 | 新吴区，旺庄街道 | 新吴区长江路与龙山路交叉口东南侧地块 | 普通商品房 | 1.3787 | 2023-08-09 | 2026-07-13 | 2029-07-13 | 未动工 | /
163 | 泰伯大道与新洲路交叉口西北侧地块（XDG-2023-36号） | 无锡市新馨房产置业有限公司 | 新吴区，梅村街道 | 新吴区泰伯大道与新洲路交叉口西北侧地块 | 普通商品房 | 6.0887 | 2023-08-09 | 2026-07-13 | 2029-07-13 | 未动工 | /
164 | 旺庄路与汉江路交叉口西南侧地块（XDG-2023-46号） | 无锡市新旺泽置业有限公司 | 新吴区，旺庄街道 | 新吴区旺庄路与汉江路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 2.3894 | 2023-09-20 | 2024-10-26 | 2027-10-26 | 未动工 | /
165 | 永乐东路与兴源路交叉口西南侧地块（XDG-2023-48号） | 无锡市新吴区江溪街道资产经营公司 | 新吴区，江溪街道 | 新吴区永乐东路与兴源路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 1.9922 | 2023-09-20 | 2024-10-26 | 2027-10-26 | 已动工未竣工 | 1.99
166 | 锡义路与新洲路交叉口西南侧地块（XDG-2023-50号） | 无锡市新德房产置业有限公司 | 新吴区，梅村街道 | 新吴区锡义路与新洲路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 4.6602 | 2023-09-20 | 2024-10-26 | 2027-10-26 | 未动工 | /
167 | 金城路与梅西路交叉口东南侧（XDG-2023-57号） | 无锡市新玥房产置业有限公司 | 新吴区，梅村街道 | 新吴区金城路与梅西路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 3.2607 | 2023-10-25 | 2024-11-24 | 2027-11-24 | 未动工 | /
168 | 至宾路以北，走马塘以东（XDG-2023-58号） | 无锡市新盈置业有限公司 | 新吴区，鸿山街道 | 新吴区至宾路以北，走马塘以东 | 普通商品房 | 6.9674 | 2023-10-25 | 2024-11-24 | 2026-11-24 | 未动工 | /
169 | 慧湖路与秀云路交叉口东南侧（XDG-2023-63号） | 无锡市新翰置业有限公司 | 新吴区，新安街道 | 新吴区慧湖路与秀云路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 3.4529 | 2023-10-25 | 2024-11-24 | 2026-11-24 | 未动工 | /
170 | 具区路与秀云路交叉口东南侧（XDG-2023-65号） | 无锡市新邦置业有限公司 | 新吴区，新安街道 | 新吴区具区路与秀云路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 6.3688 | 2023-10-25 | 2024-11-24 | 2026-11-24 | 未动工 | /
171 | 312国道以西，新宅路以北（XDG-2023-72号） | 无锡市新区硕放城市投资有限公司 | 新吴区，硕放街道 | 新吴区312国道以西，新宅路以北 | 普通商品房 | 7.2361 | 2023-11-29 | 2024-12-27 | 2026-12-27 | 未动工 | /
172 | 新宅路与薛典路交叉口东北侧（XDG-2023-83号） | 无锡市新区硕放城市投资有限公司 | 新吴区，硕放街道 | 新吴区新宅路与薛典路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 10.447 | 2023-12-14 | 2025-01-12 | 2028-01-12 | 未动工 | /
173 | XDG-2024-1号 | 无锡市梁鸿置业有限公司 | 新吴区，鸿山街道 | 新吴区锡协路与飞凤路交叉口西北侧 | 普通商品住房 | 6.0606 | 2024-04-24 | 2025-05-24 | 2028-05-24 | 未动工 | /
174 | XDG-2021-69号 | 无锡吴文化博览园建设发展有限公司 | 新吴区，鸿山街道 | 泰伯大道与飞凤路交叉口西北侧地块 | 普通商品住房 | 7.4101 | 2021-11-01 | 2024-06-03 | 2027-06-04 | 未动工 | /
175 | XDG-2021-37号 | 无锡吴文化博览园建设发展有限公司 | 新吴区，鸿山街道 | 新吴区锡东大道与至宾路交叉口东南侧 | 普通商品住房 | 6.6519 | 2021-11-01 | 2024-06-04 | 2027-06-05 | 已动工未竣工 | 6.6519
176 | XDG-2024- 45号 | 无锡新航置业有限公司 | 新吴区，新安街道 | 新吴区清源路与惠景路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 1.7922 | 2024-11-20 | 2026-12-04 | 2029-12-04 | 未动工 | /
177 | XDG-2024-63号 | 无锡新顺置业有限公司 | 新吴区，新安街道 | 新吴区净慧西道与科研北路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 3.5811 | 2024-12-04 | 2026-12-12 | 2029-12-12 | 未动工 | /
178 | XDG-2024-72号 | 无锡雅鸿置业有限公司 | 新吴区，鸿山街道 | 新吴区锡贤路与美伯路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 7.2683 | 2024-12-04 | 2026-12-12 | 2028-12-12 | 未动工 | /
179 | XDG-2024-71号 | 无锡鸿鹏置业有限公司 | 新吴区，鸿山街道 | 新吴区泰伯大道与鸿运路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 6.6415 | 2024-12-04 | 2026-12-24 | 2029-12-24 | 未动工 | /
180 | 新安街道丽新苑安居房二期工程（B地块、C地块） | 无锡市新吴区人民政府新安街道办事处 | 新吴区，新安街道 | 新安街道中心街与南湖园路交叉口东南侧 | 福利性住宅 | 2.5902 | 2024-09-29 | 2025-09-29 | 2028-09-29 | 已动工未竣工 | 0
181 | XDG-2024-104号 | 无锡新捷置业有限公司 | 新吴区，江溪街道 | 新吴区泰伯大道与新阳路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 1.2415 | 2025-01-23 | 2027-03-03 | 2030-03-03 | 未动工 | /
182 | XDG-2024-102号 | 无锡雅贤置业有限公司 | 新吴区，鸿山街道 | 新吴区锡义路与中庆路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 7.421 | 2025-01-23 | 2027-03-28 | 2030-03-28 | 未动工 | /
183 | XDG-2024-64号 | 无锡诚瑞置业有限公司 | 新吴区，江溪街道 | 新吴区新光路与坊明路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 4.9958 | 2025-01-23 | 2027-06-16 | 2030-06-16 | 未动工 | /
184 | XDG-2025-14号 | 无锡建腾房地产开发有限公司 | 新吴区，旺庄街道 | 新吴区城南路以东，旺庄港以北 | 普通商品房 | 6.6066 | 2025-07-18 | 2027-08-08 | 2030-08-08 | 未动工 | /
185 | 贡湖大道与具区路交叉口东北侧地块 | 无锡望愉地铁生态置业有限公司 | 经开区，华庄街道 | 东至南湖大道，南至具区路，西至贡湖大道，北至清晏路 | 普通商品房 | 11.0484 | 2019-12-18 | 2022-12-31 | 2025-12-31 | 已动工未竣工 | 0
186 | 贡湖大道与清宴路交叉口东南侧地块 | 无锡望愉地铁生态置业有限公司 | 经开区，华庄街道 | 东至南湖大道，南至贡湖大道，西至贡湖大道，北至清晏路 | 普通商品房 | 15.9176 | 2019-12-18 | 2022-12-31 | 2025-12-31 | 已动工未竣工 | 4.2002
187 | 经开区五湖大道与梁东路交叉口东北侧地块 | 无锡信富置业有限公司 | 经开区，华庄街道 | 经开区五湖大道与梁东路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 4.0049 | 2023-06-29 | 2024-07-31 | 2027-07-31 | 已动工未竣工 | 0
188 | 经开区震泽路与华谊路交叉口西北侧地块 | 无锡城泽置业有限公司 | 经开区，华庄街道 | 经开区震泽路与华谊路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 2.1864 | 2023-08-09 | 2024-09-06 | 2027-09-06 | 未动工 | /
189 | 经开区震泽路与规划道路交叉口西南侧地块 | 无锡城湖置业有限公司 | 经开区，华庄街道 | 震泽路与规划道路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 4.2959 | 2023-11-15 | 2024-11-24 | 2027-11-24 | 已动工未竣工 | 2.9115
190 | 经开区具区路与立信大道交叉口西北侧地块 | 无锡城茂置业有限公司 | 经开区，华庄街道 | 具区路与立信大道交叉口西北侧 | 普通商品房 | 6.7662 | 2023-11-15 | 2024-11-24 | 2027-11-24 | 未动工 | /
191 | 华清大道与吴都路交叉口东北侧地块 | 苏州康阳房地产开发有限公司 | 经开区，华庄街道 | 东至规划道路、南至吴都路、西至华清大道、北至秀水河 | 普通商品房 | 8.3457 | 2020-03-31 | 2021-04-28 | 2024-04-28 | 已动工未竣工 | 0.14896
192 | 博览中心东侧地块 | 无锡铧博置业有限公司 | 经开区，华庄街道 | 东至南湖大道、南震泽路、西至贡湖大道、北至和风路 | 普通商品房 | 14.8653 | 2020-10-28 | 2021-11-24 | 2024-11-24 | 已动工未竣工 | 2.5624
194 | 经开区清源路与清舒道交叉口东南侧地块 | 无锡恒元发置业有限公司 | 经开区，华庄街道 | 东至现状河道、南至规划道路、西至清舒道、北至清源路 | 普通商品房 | 6.6165 | 2021-08-09 | 2022-09-01 | 2025-09-01 | 已动工未竣工 | 2.52
195 | 经开区清源路与立信大道交叉口东南侧地块 | 无锡城亿置业有限公司 | 经开区，华庄街道 | 东至丰润道、南至规划道路、西至立信大道、北至清源路 | 租赁型商品住房 | 0.88 | 2021-11-01 | 2022-12-01 | 2025-12-01 | 已动工未竣工 | /
196 |  | 无锡城亿置业有限公司 | 经开区，华庄街道 | 东至丰润道、南至规划道路、西至立信大道、北至清源路 | 普通商品房 | 10.9666 | 2021-11-01 | 2022-12-01 | 2025-12-01 | 已动工未竣工 | 4.0319
197 | 经开区和风路与瑞景道交叉口东北侧地块 | 无锡龙渚置业有限公司 | 经开区，华庄街道 | 东至杨木桥路、南至和风路、西至瑞景道、北至薛古路 | 普通商品房 | 4.381 | 2021-11-01 | 2022-12-01 | 2025-12-01 | 已动工未竣工 | 0.091826
198 |  | 无锡龙渚置业有限公司 | 经开区，华庄街道 | 东至杨木桥路、南至和风路、西至瑞景道、北至薛古路 | 租赁型商品住房 | 0.6 | 2021-11-01 | 2022-12-01 | 2025-12-01 | 已动工未竣工 | 0
199 | 经开区清源路与信成道交叉口东北侧地块 | 无锡城顺置业有限公司 | 经开区，华庄街道 | 东至规划道路、南至清源路、西至信成道、北至现状河道 | 普通商品房 | 2.6519 | 2022-05-07 | 2023-06-08 | 2026-06-08 | 已动工未竣工 | 0.074842
200 | 经开区清源路与观顺道交叉口西北侧地块 | 无锡城顺置业有限公司 | 经开区，华庄街道 | 东至观顺道、南至清源路、西至规划道路、北至清晏路 | 普通商品房 | 4.3056 | 2022-05-07 | 2023-06-08 | 2026-06-08 | 未动工 | /
201 | 经开区清源路与公园路交叉口东北侧地块 | 无锡城新置业有限公司 | 经开区，华庄街道 | 东至怡园路、南至清源路、西至公园路、北至清晏路 | 普通商品房 | 3.6446 | 2022-07-22 | 2023-08-23 | 2026-08-23 | 已动工未竣工 | 0
202 | 经开区周新路与兴梁道交叉口西南侧地块 | 无锡城梁置业有限公司 | 经开区，太湖街道 | 东至兴梁道、南至大通路、西至现状河道、北至周新路 | 普通商品房 | 3.1773 | 2022-08-30 | 2023-09-29 | 2026-09-29 | 已动工未竣工 | 0.06399
203 | 经开区贡湖大道与隐秀路交叉口东南侧地块 | 无锡城秀置业有限公司 | 经开区，太湖街道 | 东至规划道路、南至规划道路、西至贡湖大道、北至隐秀路 | 普通商品房 | 4.231 | 2022-08-30 | 2023-09-29 | 2026-09-29 | 已动工未竣工 | 0
204 | 凯发苑六期拆迁安置房项目（经济适用房） | 无锡滨湖经济技术开发区有限公司 | 经开区，华庄街道 | 经开区和风路与锡拖路交叉口东北侧 | 经济适用房 | 5.4466 | 2022-10-24 | 2023-09-28 | 2025-09-28 | 已动工未竣工 | 0
205 | 经开区干城路与贡湖大道交叉口东北侧地块 | 无锡城奥置业有限公司 | 经开区，华庄街道 | 东至南湖大道、南至干城路、西至现状河道、北至湖景北路 | 普通商品房 | 10.7727 | 2022-11-29 | 2023-12-29 | 2026-12-29 | 已动工未竣工 | 0
206 | 经开区贡湖大道与新园路交叉口西北侧地块 | 无锡兆昕房地产开发有限公司 | 经开区，太湖街道 | 经开区贡湖大道与新园路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 5.656 | 2023-04-21 | 2024-05-18 | 2027-05-18 | 已动工未竣工 | 0.20554
207 | 经开区具区路与贡湖大道交叉口东南侧地块 | 无锡城奥置业有限公司 | 经开区，华庄街道 | 经开区具区路与贡湖大道交叉口东南侧 | 普通商品房 | 4.058 | 2023-04-21 | 2024-05-24 | 2027-05-24 | 未动工 | /
208 | 经开区南湖大道与震泽路交叉口东北侧地块 | 无锡华侨城实业发展有限公司 | 经开区，华庄街道 | 经开区南湖大道与震泽路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 6.8573 | 2023-05-23 | 2024-06-25 | 2027-06-25 | 已动工未竣工 | 0.17238
209 | 震泽路观顺道交叉口东北侧地块 | 无锡臻鸣企业管理有限公司 | 经开区，华庄街道 | 震泽路观顺道交叉口东北侧 | 普通商品房 | 1.3551 | 2024-12-26 | 2025-12-27 | 2028-12-27 | 已动工未竣工 | 0
210 | 吴都路和华谊路交叉口西北侧地块 | 无锡城华置业有限公司 | 经开区，华庄街道 | 吴都路和华谊路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 11.2499 | 2022-05-07 | 2023-06-08 | 2026-06-08 | 已动工未竣工 | 7.51
211 | 春光苑安置小区 | 无锡市惠山区钱桥街道办事处 | 惠山区，钱桥街道 | 苏庙社区 | 普通商品房 | 1.6567 | 2017-12-06 | 2020-12-07 | 2022-12-06 | 已动工未竣工 | 0
212 | 都荟名邸小区 | 无锡市乾康房地产开发有限公司 | 惠山区，堰桥街道 | 凤宾路与林新路交叉口 | 普通商品房 | 6.8799 | 2019-06-18 | 2020-06-27 | 2025-05-27 | 已动工未竣工 | 0
213 | 常春名邸小区 | 无锡盈实房地产开发有限公司 | 惠山区，玉祁街道 | 曙光路与玉洁路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 5.3906 | 2020-04-20 | 2021-04-28 | 2025-12-28 | 已动工未竣工 | 1.6774
214 | 锦湖苑安置小区 | 无锡惠玉投资控股有限公司 | 惠山区，玉祁街道 | 民主村 | 普通商品房 | 5.1276 | 2020-11-23 | 2021-11-24 | 2023-11-23 | 已动工未竣工 | 0
215 | 雁宕澜庭小区 | 无锡海隆房地产有限公司（原中信房地产集团有限公司） | 惠山区，玉祁街道 | 之勉路与曙光路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 5.7155 | 2021-08-23 | 2022-09-01 | 2025-09-01 | 已动工未竣工 | 4.172
216 | 枫荟溪苑小区 | 无锡华玉房地产开发有限公司 | 惠山区，钱桥街道 | 上伟路与钱洛路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 3.3482 | 2021-08-30 | 2022-09-08 | 2025-09-08 | 已动工未竣工 | 0
217 | 晟学静园小区 | 无锡宏时城市建设发展有限公司 | 惠山区，前洲街道 | 玉洲路与万花路交叉口东南侧 | 租赁型商品房 | 0.46087 | 2021-05-25 | 2022-06-03 | 2025-06-03 | 未动工 | /
218 | 晟学静园小区 | 无锡宏时城市建设发展有限公司 | 惠山区，前洲街道 | 玉洲路与万花路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 2.7472 | 2021-05-25 | 2022-06-03 | 2025-06-03 | 未动工 | /
219 | 辰学雅园小区 | 无锡融宏城市建设发展有限公司 | 惠山区，前洲街道 | 玉洲路与从商路交叉口东南侧 | 租赁型商品房 | 0.55238 | 2021-05-25 | 2022-06-03 | 2025-06-03 | 已动工未竣工 | 0
220 | 辰学雅园小区 | 无锡融宏城市建设发展有限公司 | 惠山区，前洲街道 | 玉洲路与从商路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 5.5179 | 2021-05-25 | 2022-06-03 | 2025-06-03 | 已动工未竣工 | 1.0537
221 | 融兰玖园小区 | 无锡融桓城市建设发展有限公司 | 惠山区，洛社镇 | 翠竹南路南侧、惠洲大道西侧 | 租赁型商品房 | 0.14091 | 2021-05-25 | 2022-06-03 | 2025-06-03 | 已动工未竣工 | 0
222 | 融兰玖园小区 | 无锡融桓城市建设发展有限公司 | 惠山区，洛社镇 | 翠竹南路南侧、惠洲大道西侧 | 普通商品房 | 2.4708 | 2021-05-25 | 2022-06-03 | 2025-06-03 | 已动工未竣工 | 0
223 | 君逸华庭小区 | 无锡力泓置业有限公司 | 惠山区，阳山镇 | 陆中路与天顺路交叉口东北侧 | 租赁型商品房 | 0.01176 | 2021-05-25 | 2022-06-03 | 2025-06-03 | 已动工未竣工 | 0
224 | 君逸华庭小区 | 无锡力泓置业有限公司 | 惠山区，阳山镇 | 陆中路与天顺路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 1.6285 | 2021-05-25 | 2022-06-03 | 2025-06-03 | 已动工未竣工 | 0.7685
225 | 缦悦名邸小区 | 无锡市迅齐房地产有限公司 | 惠山区，堰桥街道 | 天锦路与凤宾路交叉口西北侧 | 租赁型商品房 | 0.89167 | 2021-05-25 | 2022-06-03 | 2025-06-03 | 已动工未竣工 | 0
226 | 缦悦名邸小区 | 无锡市迅齐房地产有限公司 | 惠山区，堰桥街道 | 天锦路与凤宾路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 7.4213 | 2021-05-25 | 2022-06-03 | 2025-06-03 | 已动工未竣工 | 7.4213
227 | 玉祁惠西大道保障性租赁住房小区 | 无锡厦安建设管理发展有限公司 | 惠山区，玉祁街道 | 玉东村 | 公租房 | 1.8781 | 2021-10-29 | 2022-10-29 | 2024-10-29 | 已动工未竣工 | 0
228 | 云起桂语名筑小区 | 无锡广盛置业有限公司 | 惠山区，堰桥街道 | 锡澄路西侧、复地北侧 | 普通商品房 | 5.6883 | 2021-11-22 | 2022-12-01 | 2025-12-01 | 已动工未竣工 | 2.007
229 | 长禧璟园小区 | 无锡惠开置业有限公司（原无锡惠山高科有限公司） | 惠山区，长安街道 | 华惠路与惠景路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 3.3633 | 2021-11-22 | 2022-12-01 | 2025-12-01 | 已动工未竣工 | 3.3633
230 | 新街家园二期保障房小区 | 无锡市安居投资发展有限公司 | 惠山区，堰桥街道 | 新街社区 | 普通商品房 | 6.5921 | 2022-05-05 | 2023-05-05 | 2025-05-04 | 已动工未竣工 | 0
231 | 天翔一期保障房小区 | 无锡惠源投资发展有限公司 | 惠山区，堰桥街道 | 天一社区 | 普通商品房 | 2.6285 | 2022-05-09 | 2023-05-09 | 2025-05-08 | 已动工未竣工 | 0
232 | 臻汇商业广场 | 无锡瑞之城科技发展有限公司 | 惠山区，堰桥街道 | 政和大道与锡澄路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 2.3293 | 2022-05-07 | 2023-06-08 | 2026-06-08 | 已动工未竣工 | 2.3293
233 | XDG-2022-7号地块楼盘 | 无锡市广鑫置业有限公司 | 惠山区，堰桥街道 | 凤华路与天丰路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 2.4466 | 2022-05-27 | 2023-06-08 | 2026-06-08 | 已动工未竣工 | 2.4466
234 | 桃盛苑D地块二期保障房小区 | 无锡惠源投资发展有限公司 | 惠山区，阳山镇 | 陆区社区 | 普通商品房 | 2.4987 | 2022-07-04 | 2023-07-04 | 2025-07-03 | 已动工未竣工 | 0
235 | 熙和雅园小区 | 无锡市广鑫置业有限公司 | 惠山区，堰桥街道 | 天丰路与西元路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 2.401 | 2022-08-09 | 2023-08-18 | 2026-08-18 | 已动工未竣工 | 2.401
236 | 明香雅庭小区 | 无锡安博置业有限公司（原无锡市安居投资发展有限公司） | 惠山区，堰桥街道 | 纵二路与横一路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 2.944 | 2022-08-12 | 2023-08-23 | 2026-08-23 | 已动工未竣工 | 2.94
237 | 明桂雅庭小区 | 无锡安博置业有限公司（原无锡市安居投资发展有限公司） | 惠山区，堰桥街道 | 纵一路与横一路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 3.917 | 2022-08-12 | 2023-08-23 | 2026-08-23 | 已动工未竣工 | 1.549
238 | XDG-2022-26号地块楼盘 | 无锡汇瀛房地产开发有限公司（原无锡舜景置业有限公司） | 惠山区，钱桥街道 | 上伟路与林溪路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 5.5442 | 2022-09-21 | 2025-09-18 | 2028-09-18 | 已动工未竣工 | 5.5442
239 | XDG-2022-68号地块楼盘 | 无锡惠创房地产开发有限公司 | 惠山区，前洲街道 | 曙光南路与前进路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 4.2146 | 2022-11-15 | 2026-02-10 | 2029-02-10 | 未动工 | /
240 | XDG-2022-83号地块楼盘 | 无锡市保惠盛景置业有限公司（原无锡市保惠城市建设有限公司） | 惠山区，钱桥街道 | 锡兴路与钱威路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 14.4645 | 2022-11-15 | 2024-02-28 | 2027-02-28 | 已动工未竣工 | 14.4645
241 | 辉竹和景院(XDG-2022-67号地块开发建设项目)东 | 无锡惠瑞城市开发建设有限公司（原无锡中澔合创开发建设有限公司） | 惠山区，洛社镇 | 永辉路与洛竹路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 5.6825 | 2022-12-08 | 2024-06-30 | 2027-06-30 | 已动工未竣工 | 5.6825
242 | 漩溪家园保障房安置小区 | 无锡惠山新型社区发展有限公司 | 惠山区，长安街道 | 长乐社区 | 普通商品房 | 12.8909 | 2023-06-02 | 2024-06-02 | 2026-06-01 | 已动工未竣工 | 12.8909
243 | 林麓雅居小区 | 无锡惠源置业有限公司（原无锡市惠山文商旅集团有限公司） | 惠山区，阳山镇 | 新渎路与环山路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 1.9149 | 2023-06-13 | 2024-06-25 | 2027-06-25 | 已动工未竣工 | 1.9149
244 | XDG-2023-18号地块楼盘 | 无锡惠韵盛锦置业有限公司（原浙江蓝城青州房地产建设管理有限公司） | 惠山区，堰桥街道 | 天锦路与凤宾路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 6.0903 | 2023-07-20 | 2026-07-03 | 2029-07-03 | 未动工 | /
245 | XDG-2023-38号地块楼盘 | 无锡广锦置业有限公司（原无锡广厦置业有限公司） | 惠山区，堰桥街道 | 西石路与天锦路支路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 7.5225 | 2023-08-30 | 2025-06-30 | 2028-06-30 | 未动工 | /
246 | 洛兰府 | 无锡广铭置业有限公司（原无锡广厦置业有限公司） | 惠山区，洛社镇 | 新兴东路与文体路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 1.6303 | 2023-10-17 | 2024-10-26 | 2027-10-26 | 已动工未竣工 | 0
247 | 洋溪水岸雅筑小区 | 无锡三奚置业有限公司 | 惠山区，钱桥街道 | 钱洛路与342省道交叉口东南侧 | 普通商品房 | 4.2923 | 2021-08-30 | 2022-09-08 | 2025-09-08 | 已动工未竣工 | 4.2923
248 | 堰桥街道保障性租赁住房小区 | 无锡市惠山区堰桥经济发展有限公司 | 惠山区，堰桥街道 | 刘仓社区 | 公租房 | 1.0621 | 2021-10-29 | 2022-10-29 | 2024-10-29 | 已动工未竣工 | 0
249 | XDG-2023-56号地块楼盘 | 无锡惠蓝置业有限公司（原浙江蓝城青州房地产建设管理有限公司） | 惠山区，堰桥街道 | 凤宾路与北环路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 4.2051 | 2023-11-08 | 2025-09-30 | 2028-09-30 | 未动工 | /
250 | XDG-2023-21号地块楼盘 | 惠世璟城（无锡）房地产开发有限公司 | 惠山区，堰桥街道 | 惠山大道东侧、北环路南侧 | 普通商品房 | 6.9912 | 2023-12-08 | 2025-10-30 | 2028-10-30 | 未动工 | /
251 | XDG-2023-73号地块楼盘 | 无锡惠开置业有限公司 | 惠山区，长安街道 | 探索路与惠山大道交叉东北侧 | 普通商品房 | 5.1427 | 2023-12-08 | 2025-10-30 | 2028-10-30 | 未动工 | /
252 | XDG-2023-74号地块楼盘 | 无锡惠创房地产开发有限公司 | 惠山区，前洲街道 | 唐平大道与规划道路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 4.4016 | 2023-12-08 | 2025-10-30 | 2028-10-30 | 未动工 | /
253 | XDG-2023-75号地块楼盘 | 无锡舜景置业有限公司 | 惠山区，钱桥街道 | 钱藕路与育才路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 6.0874 | 2023-12-08 | 2025-10-30 | 2028-10-30 | 未动工 | /
254 | XDG-2024-37号楼盘 | 无锡惠源置业有限公司 | 惠山区，阳山镇 | 新渎路与环山路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 3.1662 | 2024-10-30 | 2026-10-30 | 2029-10-30 | 未动工 | /
255 | XDG-2024-30号楼盘 | 无锡惠筑房地产开发有限公司 | 惠山区，洛社镇 | 洛海路与洛南大道交叉口西北侧 | 普通商品房 | 2.9809 | 2024-10-30 | 2026-10-30 | 2029-10-30 | 未动工 | /
256 | XDG-2024-60号楼盘 | 无锡舜景置业有限公司 | 惠山区，钱桥街道 | 惠山区钱桥街道 | 普通商品房 | 2.5023 | 2024-12-12 | 2026-12-12 | 2029-12-12 | 未动工 | /
257 | XDG-2024-69号楼盘 | 无锡惠科置业有限公司 | 惠山区，长安街道 | 欣惠路以北、长安西界河以东 | 普通商品房 | 1.4118 | 2024-12-12 | 2026-12-12 | 2029-12-12 | 未动工 | /
258 | XDG-2024-66号楼盘 | 无锡联宸置业有限公司 | 惠山区，长安街道 | 石新路西侧、长安中心幼儿园南侧 | 定销商品房 | 3.4216 | 2024-12-12 | 2026-12-12 | 2029-12-12 | 已动工未竣工 | /
259 | XDG-2024-70号楼盘 | 无锡惠科置业有限公司 | 惠山区，长安街道 | 惠力路与欣惠路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 3.3258 | 2024-12-12 | 2026-12-12 | 2029-12-12 | 未动工 | /
260 | XDG-2024-55号楼盘 | 无锡舜景置业有限公司 | 惠山区，钱桥街道 | 钱桥街道钱藕路北侧、通溪路南侧 | 普通商品房 | 3.5941 | 2024-12-12 | 2026-12-12 | 2029-12-12 | 未动工 | /
261 | XDG-2024-89号楼盘 | 欧保惠丰（江苏）置业有限公司 | 惠山区，钱桥街道 | 钱藕路与钱桥大道交叉口东南侧 | 定销商品房 | 1.8825 | 2024-12-26 | 2026-12-26 | 2029-12-26 | 已动工未竣工 | /
262 | XDG-2024-84号楼盘 | 无锡锦元开发建设有限公司 | 惠山区，洛社镇 | 运河西路与钱沈路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 6.4945 | 2024-12-26 | 2026-12-26 | 2029-12-26 | 已动工未竣工 | /
263 | XDG-2024-90号楼盘 | 无锡惠驰资产管理有限公司 | 惠山区，洛社镇 | 洛社镇石狮路北侧、葑溪园东侧 | 普通商品房 | 11.9667 | 2024-12-26 | 2026-12-26 | 2029-12-26 | 未动工 | /
264 | XDG-2025-32号楼盘 | 无锡惠科城市发展有限公司,上海久筑共建科技有限公司 | 惠山区，长安街道 | 惠源路与启航路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 1900-01-06 21:19 | 2025-09-30 | 2026-10-16 | 2029-10-16 | 未动工 | /
Formulas:
约定竣工时间 = [约定开工时间]+1096